## Actividades de Control
Actividad de control | Fecha | Hito | Resposables | Estado
Reunión IT1 1: Reunión inicial | 2017-03-16
Reunión IT1 2: Reunión de avance | 2017-03-23
Iteración 1 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT2 3: Reunión de avance | 2017-03-30
Reunión IT2 4: Reunión de avance | 2017-04-06
Reunión IT2 5: Reunión de avance
Iteración 2 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT3 6: Reunión de avance
Reunión IT3 7: Reunión de avance
Reunión IT3 8: Reunión de avance
Iteración 4 |  | Entrega 100% proyecto

## Reunionm IT1 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°1
Fecha: |  | Lugar: |  | Proyecto:
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1
2
3
4
Temas Tratados:
1
2
3
4
Acuerdos:
1
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT1 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°2
Fecha: | 2017-03-16 | Lugar: | duoc | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Colonia |  |  | Programador
2 | Eduardo Obreque |  |  | Programador
3 | Jorge Morales |  |  | Programador
4 | Claudio Cornejo |  |  | Jefe Proyecto
Temas Tratados:
1 | Carta gantt y fechas del Proyecto
2
3
4
Acuerdos:
1 | Terminar la carta Gantt en una semana
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Carta Gantt |  | Claudio Cornejo |  | 2017-03-21
2
3
4
Observaciones Generales: sin observaciones

## Reunionm IT2 (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°3
Fecha: | 2017-03-23 | Lugar: | via correo | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Colonia |  |  | Programador
2 | Eduardo Obreque |  |  | Programador
3 | Jorge Morales |  |  | Programador
4 | Claudio Cornejo |  |  | Jefe Proyecto
Temas Tratados:
1 | modelo de la base de datos
2 | mockups
3 | informes semanales
4
Acuerdos:
1 | realizar el modelo de la base de datos y validarlo con el profesor fredy
2 | realizacion de los mockups en .net(escritorio) y java(web)
3 | realizar informes semanales y entregarlos los dias martes de cada semana
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | modelo base dato |  | Jorge Morales |  | 2017-04-11
2 | mockusp java(web) |  | Juan Colonia |  | 2017-04-11
3 | mockusp web(escritorio) |  | Eduardo Obreque |  | 2017-04-11
4 | informes |  | Claudio Cornejo |  | 2017-03-28
Observaciones Generales:

## Reunionm IT2 (4)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°4
Fecha: | 2017-03-30 | Lugar: | via correo | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Colonia |  |  | Programador
2 | Eduardo Obreque |  |  | Programador
3 | Jorge Morales |  |  | Programador
4 | Claudio Cornejo |  |  | Jefe Proyecto
Temas Tratados:
1 | modelo de la base de datos
2 | mockups
3 | informes semanales
4 | Avances en las vistas
Acuerdos:
1 | realizar el modelo de la base de datos y validarlo con el profesor fredy
2 | realizacion de los mockups en .net(escritorio) y java(web)
3 | realizar informes semanales y entregarlos los dias martes de cada semana
4 | Realizar avances en las vistas en java y .net
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | modelo base dato |  | Jorge Morales |  | 2017-04-11
2 | mockusp y vistas java(web) |  | Juan Colonia |  | 2017-04-11
3 | mockusp y vistas web(escritorio) |  | Eduardo Obreque |  | 2017-04-11
4 | informes |  | Claudio Cornejo |  | 2017-03-28
Observaciones Generales: falta terminar bien el modelo base de datos, para la validacion

## Reunionm IT2 (5)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°5
Fecha: | 2017-04-06 | Lugar: | via correo | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Colonia |  |  | Programador
2 | Eduardo Obreque |  |  | Programador
3 | Jorge Morales |  |  | Programador
4 | Claudio Cornejo |  |  | Jefe Proyecto
Temas Tratados:
1 | modelo de la base de datos
2 | mockups
3 | informes semanales
4 | Avances en las Vistas
Acuerdos:
1 | realizar el modelo de la base de datos y validarlo con el profesor fredy
2 | realizacion de los mockups en .net(escritorio) y java(web)
3 | realizar informes semanales y entregarlos los dias martes de cada semana
4 | Realizar avances en las vistas en java y .net
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | modelo base dato |  | Jorge Morales |  | 2017-04-11
2 | mockusp y vistas java(web) |  | Juan Colonia |  | 2017-04-11
3 | mockusp y vistas web(escritorio) |  | Eduardo Obreque |  | 2017-04-11
4 | informes |  | Claudio Cornejo |  | 2017-03-28
Observaciones Generales: falta terminar bien el modelo base de datos, para la validacion

## Reunionm IT3 (6)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°6
Fecha: | 2017-04-13 | Lugar: Duoc |  | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Claudio Cornejo |  |  | Base de Datos
2 | Juan Colonia |  |  | Programador en .NET
3 | Jorge Morales |  |  | Programador en Java
4 | Eduardo Obreque |  |  | Jefe de Grupo
Temas Tratados:
1 | Nuevos Roles y Tareas en el grupo
2 | designacion de las tareas a cada integrante
3 | plazos para desarrollar las tareas
4
Acuerdos:
1 | se designo nuevas tareas y roles a los integrantes
2 | empezar con las pruebas de la base de datos
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT3 (7)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°7
Fecha: | 2017-04-20 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Claudio Cornejo |  |  | Base de Datos
2 | Juan Colonia |  |  | Programador en .NET
3 | Jorge Morales |  |  | Programador en Java
4 | Eduardo Obreque |  |  | Jefe de Grupo
Temas Tratados:
1 | Desarrollo del procedimiento de Descontar Medicamento
2 | Vistas de Java
3
4
Acuerdos:
1 | Cambiar las vistas de Java
2 | Desarrollar Procedimiento Descontar Medicamento
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Vistas de Java |  | Jorge Morales |  | 2017-04-24
2 | Descontar Medicamento |  | Claudio Cornejo |  | 2017-04-24
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT3 (8)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°7
Fecha: | 2017-04-24 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Claudio Cornejo |  |  | Base de Datos
2 | Juan Colonia |  |  | Programador en .NET
3 | Jorge Morales |  |  | Programador en Java
4 | Eduardo Obreque |  |  | Jefe de Grupo
Temas Tratados:
1 | Conexión del Funcionario con la Base de Datos
2 | Llamar Procedimientos desde Visual Studio
3 | Procedimientos almacenados del Medico
4
Acuerdos:
1 | Realizar la Conexión con la base de Datos
2 | Llamar Procedimientos desde Visual Studio
3 | Realizar el procedimiento ingresar receta
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Conexión con la base de datos Juan Colonia |  | Juan Colonia |  | 2017-05-01
2 | Llamar Procedimientos |  | Juan Colonia |  | 2017-05-01
3 | Proc Ingresar receta |  | Claudio Cornejo |  | 2017-05-01
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT3 (9)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°8
Fecha: | 2017-04-27 | Lugar: | Skype | Proyecto: | CESFAM
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Claudio Cornejo |  |  | Base de Datos
2 | Juan Colonia |  |  | Programador en .NET
3 | Jorge Morales |  |  | Programador en Java
4 | Eduardo Obreque |  |  | Jefe de Grupo
Temas Tratados:
1 | Conexión a la base de datos
2 | Procedimientos en las vistas de .NET
3 | procedimientos de ingresar prescriopción
4
Acuerdos:
1 | Realizar conexión a la Base de Datos
2 | Implementar procedimientos en las vistas de .NET
3 | Desarrollo e implementacion del procedimiento ingresar prescripción
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Conexión a la BD |  | Juan Colonia |  | 2017-04-27
2 | Procedimiento .NET |  | Juan Colonia |  | 2017-04-27
3 | Procedimiento JAVA |  | Jorge Morales |  | 2017-04-27
4
Observaciones Generales: